****

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I,II видов № 1 г.Таганрога.

**ПРИКАЗ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** № **\_\_\_\_\_\_\_\_**

Об организации работы по подготовке

к переходу на федеральные государственные

образовательные стандарты начального общего

образования детей с ограниченными возможностями

здоровья

В соответствии с планом министерства образования Ростовской области о первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, в целях подготовки специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья и на основании приказа № 490 от 25.07.2014 г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1.1. список специалистов ГКОУ РО школы I,II видов г. Таганрога для реализации мероприятий по подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья на 2014-2015 учебный год (приложение № 1).

1.2. план реализации мероприятий по подготовке ГКОУ РО школы I,II видов г. Таганрога к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - план мероприятий) (приложение № 2).

2. Зам. директора по УВР Боровских Е.В., Криштоп Н.А. организовать деятельность учащихся 0 класса (кл.рук. Нецветай Е.В.) 1 класса (кл.рук. Саламатина И.С.) в соответствии с проектом ФГОС для слабослышащих детей.

3. Назначить руководителем рабочей группы для реализации мероприятий по подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья зав. МО начальной школы Веревкину О.С.

4. Зав. МО начальной школы Веревкиной О.С. организовать методическое руководство по составлению адаптированных учебных рабочих программ для учащихся 0 (кл.рук. Нецветай Е.В.) и 1 классов (кл.рук. Саламатина И.С.)

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Боровских Е.В.

Директор ГКОУ РО I,II видов г. Таганрога Т.А. Жарова

Приложение № 1 к приказу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Список**

**Специалистов ГКОУ РО школы I,II видов г. Таганрога реализующих план мероприятий по подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | должность | ФИО специалиста |
| 1. | Директор  | Т.А.Жарова |
| 2. | Зам.директора по УВР | Е.В. Боровских |
| 3. | Зам.директора по УВР | Н.А. Криштоп |
| 4. | Зав.МО начальных классов (руководитель) | О.С. Веревкина  |
| 5. | Зав. МО учителей-дефектологов  | Н.П. Иваненко |
| 6. | Учитель начальных классов | Е.В. Нецветай |
| 7. | Учитель начальных классов | И.С. Саламатина |
| 8. | Учитель начальных классов | И.С. Александрова |
| 9. | Учитель начальных классов | Е.Г. Петрова |
| 10. | Учитель начальных классов | С.С. Романова |

Приложение № 2 к приказу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **мероприятия** | **сроки** | **ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Материальное подтверждение** |
| **1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования** |
| Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы | Август 2014г. | Верёвкина О.С. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Август 2014г. | Верёвкина О.С. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Наличие утверждённого плана |
| Совещания при директоре: «Содержание и технология введения ФГОС НОО»«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Август 2014г. | Жарова Т.А. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО |  |
| Анализ рабочих учебных программ обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | Август 2014г. | Ганжа Н.С., Балдина В.А. | Определение необходимых изменений в составлении адаптированных рабочих программ | Положение об адаптированной рабочей программе учителя |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Сентябрь 2014г | Нецветай Е.В. | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС | Наличие справки |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Октябрь 2014г | Нецветай Е.В. | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. | Наличие утверждённого плана |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Сентябрь 2014г | Кузьменко И. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Наличие справки |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года.Август 2014г.В течение года | Балдина В.А.Балдина В.А.Балдина В.А. | Наличие в школе документов по введению ФГОС.Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями. | Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Декабрь 2014г. | Верёвкина О.С. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитическая справка |
| **2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования** |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | Боровских Е.В., Криштоп Н.А. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем. |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО |  |  | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Август 2014г. | Криштоп Н.А. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |  |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Август 2014г. | Криштоп Н.А. | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе | Наличие аналитической справки |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | В течение года | Верёвкина О.С. | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы |
| Разработка адаптированной образовательной программы общего образования школы, с учетом формирования личностных, метапредметных и предметных результатов. | Август – сентябрь 2014г. | Верёвкина О.С. | Создание адаптированной основной образовательной программы НОО | Наличие АООП ОО |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Август – декабрь 2014г. | Криштоп Н.А. | Создание программ внеурочной деятельности ОУ | Наличие программы. |
| **3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС** |
| Подбор кадров для реализации образовательных программ внеурочной деятельности.Разработка программы повышения квалификации учителей – предметников.Составление заявки на организацию обучения педагогических кадров (на областном, районном уровнях, дистанционное обучение) | Август – сентябрь 2014г.Август – сентябрь 2014г.Сентябрь 2014г. | Жарова Т.А.Боровских Е.В.Боровских Е.В. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.Создание плана курсовой подготовки. | Заключение договоров.Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НООЗаявка на организацию обучения педагогических кадров. |
| Изучение педколлективом базовых документов ФГОС | Август-декабрь 2014г |  | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Наличие рабочих программ. |
| **4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО** |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | Протоколы родительских собраний |
| **5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО** |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Ноябрь-декабрь 2014 |  | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО | Проект бюджета на 2015г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО |
| **6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.** |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Сентябрь 2014г |  | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | В течение учебного года. |  | Создание комфортного школьного пространства | Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО |